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ПЛАН
внедрения федерального проекта «Добрые игры» в работу 
структурного подразделения Детский сад «Камушка» 
в 2026-2027 учебном году

	№
	Мероприятие
	Срок 
	Исполнитель

	1
	Изучить практики работы ДОУ, которые участвовали в апробации проекта «Добрые игры»
	июль-август
	Старший воспитатель
воспитатели

	2
	Провести семинары для педагогов по особенностям внедрения проекта «Добрые игры» в образовательный процесс
	июль-август
	Старший воспитатель
воспитатели

	3
	Оформить информационные стенды для родителей проекта «Добрые игры» в групповых помещениях
	август-сентябрь
	Воспитатели групп

	4
	Рассмотреть и внедрить в работу воспитателей методические рекомендации Министерства просвещения по реализации проекта «Добрые игры»
	
    июль-август
	Старший воспитатель

	5
	Принять участие в обучающих мероприятиях по внедрению проекта «Добрые игры»
	июль-август
	Старший воспитатель, все педагогические работники

	6
	Подготовить поправки к ООП ДО по вопрсу включения в неё проекта «Добрые игры»
	август - сентябрь
	Старший воспитатель

	7
	Провести родительское собрание по презентации «Добрые игры»
	август-сентябрь
	Старший воспитатель

	8
	Приступить к реализации проекта «Добрые игры»
	с 1 сентября 2026г
	Педагогические работники, старший воспитатель

	9
	Разместить информацию о реализации проекта «Добрые игры» на официальном сайте школы
	сентябрь
	старший воспитатель, ответственный за ведение сайта

	10
	Обеспечить методическое и организационное сопровождение деятельности педагогов, реализующих проект «Добрые игры»
	в течение года
	старший воспитатель

	11
	Освещать проведённые мероприятия в рамках проекта «Добрые игры» в социальных сетях, на сайте школы
	в течение года
	педагоги

	12
	Анализ работы и итоги работы по проекту «Добрые игры»
	май
	Педагогические работники, старший воспитатель





