Приложение к Приказу № 612-а от 31.08.2026г

ПЛАН

внедрения федерального проекта «Добрые игры» в работу

структурного подразделения Детский сад «Камушка»

в 2026-2027 учебном году

| № | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучить практики работы ДОУ, которые участвовали в апробации проекта «Добрые игры» | июль-август | Старший воспитатель воспитатели |
| 2 | Провести семинары для педагогов по особенностям внедрения проекта «Добрые игры» в образовательный процесс | июль-август | Старший воспитатель воспитатели |
| 3 | Оформить информационные стенды для родителей проекта «Добрые игры» в групповых помещениях | август-сентябрь | Воспитатели групп |
| 4 | Рассмотреть и внедрить в работу воспитателей методические рекомендации Министерства просвещения по реализации проекта «Добрые игры» | июль-август | Старший воспитатель |
| 5 | Принять участие в обучающих мероприятиях по внедрению проекта «Добрые игры» | июль-август | Старший воспитатель, все педагогические работники |
| 6 | Подготовить поправки к ООП ДО по вопрсу включения в неё проекта «Добрые игры» | август - сентябрь | Старший воспитатель |
| 7 | Провести родительское собрание по презентации «Добрые игры» | август-сентябрь | Старший воспитатель |
| 8 | Приступить к реализации проекта «Добрые игры» | с 1 сентября 2026г | Педагогические работники, старший воспитатель |
| 9 | Разместить информацию о реализации проекта «Добрые игры» на официальном сайте школы | сентябрь | старший воспитатель, ответственный за ведение сайта |
| 10 | Обеспечить методическое и организационное сопровождение деятельности педагогов, реализующих проект «Добрые игры» | в течение года | старший воспитатель |
| 11 | Освещать проведённые мероприятия в рамках проекта «Добрые игры» в социальных сетях, на сайте школы | в течение года | педагоги |
| 12 | Анализ работы и итоги работы по проекту «Добрые игры» | май | Педагогические работники, старший воспитатель |